**山东理工大学能源管理中心文件**

鲁理工大能管发[2020]4号

**能源管理中心**

**2020年“安全生产月”活动实施方案**

为强化中心全体员工安全意识，提升能源服务安全防范能力，消除安全隐患，根据全市教育系统2020年“安全生产月”活动实施方案和《后勤管理处2020年“安全生产月”活动方案》要求，结合能源管理中心实际，制定本方案。

**一、成立“安全生产月”活动领导小组，把“安全生产月”活动纳入中心重点工作**

领导小组组成如下 ：

组长：梁家君 张永宝

组员：宋旭日 曾文波 赵成武 王欣 孙治平 王磊

领导小组全面负责“安全生产月”活动各项工作的组织安排、监督检查、整改指导工作。下设办公室，由质检部主管王磊兼办公室主任，负责安全活动月活动计划实施、材料整理归档等事宜。

**二、活动主题和时间**

1、活动主题：消除事故隐患，筑牢安全防线

2、活动主题：6 月 9日至 6 月 30 日。

**三、活动主要内容**

（一）开展安全主题宣传教育活动。在6月9日至15日，按照后勤管理处第一阶段工作部署，抓好安全生产集中学习教育，一是中心班子带头，组织安全专题学习，重点学习习近平总书记关于安全生产重要论述。牢固树立班子成员安全发展理念，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉。二是抓好职工安全法规教育，通过微信网络、每周四业务学习时间集中学习《安全生产法》《山东省安全生产条例》《山东省学校安全条例》等法律法规。同时参加后勤处集中宣讲教育，听取后勤安全工作宣讲，提高安全工作重要意义的认识，掌握抓安全工作的方式方法。三是普遍开展座谈活动，召集部门负责人和技术骨干，分析中心和部门安全形势，研究改进对策，努力改进能源安全工作。四是开展警示教育。采用观看安全事故警示教育片等形式，引导大家深入剖析事故原因，深刻吸取教训，提高防范意识。

（二）开展安全隐患排查整治活动。于6月12日至21日期间，组织中心各部门开展全面的安全隐患排查整治，根据责任和工作分工，聚焦汛期安全、消防安全、食品安全、饮用水安全、用电安全、特种设备安全及避雷设施等重点方面进行集中彻底排查。重点开展六项安全隐患排查：

1、中心各部门、运行岗位对水电暖（冷）保障设施设备进行全面的安全隐患排查，对岗位安全管理责任落实情况、安全管理制度建立和执行情况、安全风险管控情况、隐患排查清零情况、应急预案掌握情况进行集中检查。严格落实安全操作规程及作业指导手册各项安全管理制度，按规定进行设备巡查，及时准确填写运行记录、巡检记录、设备安全检查登记表等工作数据记录，确保安全管理制度落实。

2、对公共建筑的用电安全隐患进行排查，组织对全校学生公寓、教学楼、施工单位、经营网点的用电安全情况进行全面的安全隐患排查，重点对公共建筑低压配电间和电计量设施设备进行检查，消除安全隐患，杜绝私自接电、超负荷用电及违章对电瓶车充电等现象。

3、消防安全隐患排查整治活动，对各岗位、各重点部位消防安全责任落实、消防安全制度、消防安全工作档案、安全出口及疏散通道通畅等情况进行排查。

4、汛期安全。结合汛期安全工作特点，组织对各建筑物防雷防雨设施，各配电室、泵房等运行岗位的防汛设施准备情况进行检查，确保建筑物防雷防雨设施、防汛设施完好，防汛物资准备充分，防范措施到位，防汛责任落实。根据天气情况，及时发布安全工作预警信息和安全提示。

5、组织安全督查，中心领导小组成员、部门负责人要检查岗位设施设备登记记录是否及时、准确、完善。岗位服务安全防护设施，各运行岗位操作人员持有效上岗证上岗，岗位安全防护设施要有安检合格证，确保符合安全防护要求。

6、及时排除各类安全隐患。各部门对发现的安全隐患问题，能自己处理解决的，要立即整改到位；不能立即整改到位的危险部位，在隐患未消除前做好防范，设置隔离带、警示牌，建立隐患台账，制定整改措施，确定责任人和整改时限。自己解决不了的问题，及时上报中心，中心解决不了的，提出解决方案、预算和建议，上报学校处理。

（三）组织岗位安全督查演练在6月22日-6月25日。开展应急处置演练。各部门对所涉消防、用电、防汛等安全设施操作、应急处置，开展有针对性的培训和实操演练。完善部门安全应急处置预案。

（四）组织开展“安全宣传咨询日”活动。在6月16日，积极参加全国统一组织开展的“6.16”安全生产宣传咨询活动，大力宣传用水用电等能源使用安全知识。

（五）6月26日-6月30日进行活动总结，各部门于6月30日前上报部门活动总结和进展情况统计表（见附件2），推选活动先进单位、个人。中心将对活动中的先进单位和个人进行表彰。对责任不落实，安全隐患不能及时整改的部门和责任人通报批评，对责任班组和个人评先一票否决，并扣发相应绩效。

四、活动要求

（一）提高认识，严密组织。各部门要深刻认识做好安全生产工作的重要性，抓好活动方案的学习贯彻，把安全工作与业务工作同规划、同部署、同检查、同落实。发动员工积极参加“安全生产月”各项活动，增强主人翁意识，积极主动为单位安全生产献计献策，严格落实安全管理制度规定，确保生产安全。

（二）明确安全责任，强化工作落实。按照“谁主管、谁负责”的原则，对排查出的问题建立整改销号制度，发现的安全隐患以及整改情况要进行建帐登记，建立台账、落实责任、细化措施、明确时限，确保全面整改落实。

（三）广泛开展活动的宣传报道，中心将在“理工能源”网站设立“安全生产月”活动专栏，各部门要发动大家踊跃投稿，及时提供好的做法视频、图片、文字等电子版材料，及时报道活动中涌现出来的安全生产先进典型事迹。

附件：1.“安全生产月”活动宣传标语（结合实际选择）

2.“安全生产月”活动进展情况统计表

 能源管理中心

二〇二〇年六月九日

附件1

**“安全生产月"活动宣传标语**

1.消除事故隐患筑牢安全防线

2.生命至上安全第一

3.生命重于泰山守住安全底线

4.树牢安全发展理念守住校园安全底线

5.发展决不能以牺牲安全为代价

6.党政同责一岗双责齐抓共管失职追责

7.统筹推进复学复课和安全防范工作

8.复学复课莫忘安全

9.事故是最大的成本安全是最大的效益

10.校园安全必须警钟长鸣常抓不懈

11.安全来自警惕事故出于麻痹

12.想安全事上安全岗做安全人

13.你对违章讲人情事故对你不留情

14.宁为安全受累不为事故流泪

15.多看一眼安全保险多防一步少出事故

16.行动起来筑牢安全防线

17.我行动我参与我安全

18.安全为天平安是福

19.校园安全人人有责

20.安全你我他 平安靠大家

21.道路千万条 安全第一条

22.生命只有一次安全从我做起

23.校园安全只有起点没有终点

24.安全人人抓幸福千万家

附件2

**“安全生产月”活动进展情况统计表**

填报单位（盖章）： 联系人：电话：填报日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **活动项目** | **内容要求** | **进展情况** |
| 举办“安全生产月”活动启动仪式 | 启动仪式形式多样，参与范围广泛，效果良好 | 以（）等形式启动“安全生产月”活动（）场次。 |
| 学习教育情况 | 1.组织专题学习 | 安排理论学习中心组专题学习；组织 习近平总书记关于安全生产重要论述专题 学习 | 安排理论学习中心组专题学习（）次，参与（） 人次 |
| 2-开展宣传教育 | 通过多种形式开展宣传教育 | 召开安全教育班会（）次，参与（）人 开设安全宣传专栏（）个 其他教育形式（）次 |
| 隐患排查和警示教育情况 | 1.警示教育 | 通过制作观看警示教育片、警示教育 展加强安全生产领域典型事故案例的警示 教育，深入剖析事故原因，深刻吸取教训 | 组织观看警示教育片，警示教育展览（）次，参与（） 人 |
| 隐患排查和警示教育情况 | 2.隐患排查整治 | 聚焦重点全面排查，确保整改到位 | 发现隐患（）处，完成整改（）处，未完成整改（） 处 |
| 3.开展应急演练 | 根据实际开展应急演练，修订应急预 案 | 开展应急演练（）次，参与（）人 |
| 安全宣传咨询情况 | 集中宣传咨询 | 集中组织开展以线上为主的宣传咨询活动 | 邀请专家参与进学校宣传安全生产法规法规，普及安全常识（）次； |